1、项目名称：青山纸业纸库自动灭火系统设计安装与评估项目JG23-507（EPC）

- 2、项目内容及要求：

- 详见附件：《福建省青山纸业股份有限公司纸库自动灭火系统项目》。

3、投标人资格要求：

3.1投标人应具有独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业。

3.2同时具备【①工程设计消防设施工程专项乙级及以上资质；②消防设施工程专业承包二级及以上资质的企业】，并具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3项目总负责人、设计负责人、施工负责人资格要求：

3.3.1项目总负责人资格要求：投标人拟委任项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.3.2设计负责人资格要求：投标人拟委任设计负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上技术职称。

3.3.3施工负责人资格要求：投标人拟委任施工负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

3.3.4项目总负责人与设计负责人不可以为同一人，项目总负责人与施工负责人可以为同一人。

3.4不接受联合体参与投标。

- 工程工期：

- 本项目必须在2023年7月21日前完成所有现场施工，2023年7月28日前完成评估内容并出具初步评估意见书，现场评估合格后5个工作日内完成评估报告，并在1个工作日内上传所评估的所有项目评估报告至“福建省消防技术服务信息平台”。如因投标方未按规定时间提交评估报告，招标方按1000元/天扣减评估费；评估报告延期超过15天，招标方有权单方面解除合同。

- 5、质量要求：设计、施工应满足消防相关规范及规定，工程质量合格，同时满足使用功能的要求，并通过消防安全评估。

6、相关规定：

6.1由于该工程属于改造项目，施工地点位于原有仓库区域，设计施工前要充分考虑现场的现有情况，所有投标单位必须对现场进行实地勘察，充分了解现场实际情况及周围建筑环境等相关内容。投标单位投标前应与福建省青山纸业股份有限公司销售部和安全生产办公室进行该项目详细技术交流。联系人：陈经理（联系方式:13960586082）。

6.2工程所用材料全部由投标人自采，要求材料必须满足使用功能及环保的要求，质量合格，要求工程所用材料必须满足现行施工及验收规范的要求，同时提供该品牌的说明书，工程所使用材料到场后必须“三证”齐全。

6.3投标人若中标，中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料，同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买工伤和意外伤害保险。

6.4要求投标文件投标时按正常提供相应的企业资质、安全施工许可证、技术文件等。技术文件施工组织设计的要求：（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单（要求必须报出项目总负责人、设计负责人、施工负责人、安全员等，（2）本工程使用和投入的工程机械设备，（3）施工进度计划，（4）质量承诺，（5）施工工序（必须描述施工工序相互衔接）,（6）针对该工程项目的质量、安全保证措施。如果现场需要动火，安全措施中必须包括防火措施，没有针对性的质量安全保证措施、重点节点施工工序没有描述清楚，且工序之间搭接不合理，经评委商议后，按废标处理。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

7、付款方式：

本工程不支付预付款、进度款。施工完成全部工程量且现场验收合格，竣工图（6份）、竣工报告、工程内业资料归档，提交通过具备福建省消防技术服务信息平台三星级及以上机构的消防安全评估报告（含纸袋纸2800m2和高瓦850m2“待装区”属丁类建筑消防评估）后，开具9%增值税专用发票45天后支付合同价款的97%（银行承兑汇票），合同价款的3%做为质保金由招标人预留两年，质保金不计利息。质保期内发生工程质量问题由中标人无偿返修。中标人接到通知后应立即派人维修，否则招标人自行处理，其费用在质保金内扣除。

- 8、报价规定：

- 8.1本次招标设置招标控制价为226万元。

8.2投标人报价为总价包干（含税）。

- 9、评标办法：

9.1投标人报价超过控制价226万元，按废标处理。

9.2本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.3评分项目:

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | 由于该工程比较特殊，属于改造项目，工程项目施工地点在公司厂区，投标人报价时应充分考虑各种复杂风险因素和协调问题，总分数50分，报价最低者得50分、第二名得48分、依次类推，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 |
| 2 | 企业资质 | 5分 | 满足投标文件要求得5分，高于要求的不加分，不满足要求或低于要求按废标处理。 |
| 3 | 工期 | 10分 | 在满足要求工期且提供的工期进度计划工序搭接合理的情况下，排出名次，工期最短的为第一名，得10分，次之为第二名为8分，依此类推，最低得分为0分（不满足工期要求0分，计划工期应充分综合考虑工程量、施工场地、天气等情况、人员及设备投入、周边成品的保护措施等因素），如若未按计划工期完成，每延迟一天处罚1000元人民币 |
| 4 | 业绩 | 5分 | 基础分为0分，提供一个业绩得3分，两个业绩得5分（业绩说明：5年内有承接类似工程且厂房建筑面积1万平方（含以上）或建筑面积5万平方(含以上）并验收合格工程案例） |
| 5 | 施工组织设计 | 30分 | 施工组织设计：分数30分，施工组织设计必须要有针对性，该工程属于改造项目，要有切实设计方案和施工方案，施工方案格式规范、内容详实拟派项目组织机构人员完整，机械设备投入、质量、安全保证措施必须有针对性，且能回答出评委就该工程的设计、施工方案和组织措施及重要技术指标提出的相关问题，经评委评定，第一名30分，第二名27分，依次类推，最低得分为0分 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，业绩优先其次合格供应商。

10、购买招标文件时间、地点及开标时间、地点：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2023年5月17日17:30前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2023年5月18日北京时间9：30时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式送到青山纸业文化楼4楼招标办会议室，现场参与。

11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金5万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。汇款人须注明投标单位名称）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付款项（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付款项转抵形式的将转回已结未付款项并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以已结未付款项转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

11.6.4其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标资料分成三部分：第一部分为资格文件（一式两份）；第二部分为技术文件（一式两份）；第三部分为商务文件，每部分分开单独装订密封: （内容加盖公章）

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.投标人企业资质、相关安全证明：c.各项目负责人资格； d.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。

12.1.2第二部分为技术文件，主要包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.质量服务承诺；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com；

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com/

联系方式： 0598-5658595（招标办）

附件：《投标报价表》、《福建省青山纸业股份有限公司纸库自动灭火系统项目》、《法定代表人授权书》

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年5月12日

附件法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

投标报价表

项目名称：青山纸业纸库自动灭火系统设计安装与评估项目JG23-507（EPC）

招标编号：2023GC091C

报    价：

税    率：

付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

日期：   年    月    日